## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA |  |  |  | FOLHA: 01/01
OBRA: REFORMA POLICLÍNICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  | DATA: 28/03/2018
LOCAL: RUA ORLANDO FRANCISCO MISAEL, BAIRRO: NOVO HORIZONTE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: SINAPI - 10/2017 - 01/2018 |  |  |  | ( ) DIRETA |  |  | (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI 23,84%
ITEM | REF. | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID | PR. UNIT. S/ BDI | PR. TOTAL S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI | PR. TOTAL C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1104.789
1.1 |  | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3 | 297.37 | 892.11 | 368.263 | 1104.789
2.0 |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | 195403.9867
2.1 |  | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 1098.98 | 68.04 | 74774.5992 | 84.2607 | 92600.8636
2.2 |  | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M² | 1098.98 | 7.48 | 8220.3704 | 9.2632 | 10180.1067
2.3 |  | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 1098.98 | 20.1 | 22089.498 | 24.8918 | 27355.6343
2.4 |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 1098.98 | 33.94 | 37299.3812 | 42.0313 | 46191.5537
2.5 |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 85.19 | 48.08 | 4095.9352 | 59.5423 | 5072.4062
2.6 |  | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 291.85 | 25.82 | 7535.567 | 31.9755 | 9332.0462
2.7 |  | 94449/72110 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M² | 76.7 | 49.18 | 3772.106 | 60.9045 | 4671.3761
3.0 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 13286.541
3.1 |  | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 316.41 | 4.76 | 1506.1116 | 5.8948 | 1865.1686
3.2 |  | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 279.56 | 32.99 | 9222.6844 | 40.8548 | 11421.3724
TOTAL = | [6 empty] | 169408.363 |  | 209795.3167
|  |  | THAÍS BOECHAT DE LIMA | JOÃO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS
|  |  | ENGENHEIRA CIVIL- CREA/MG 212.895/D | PREFEITO MUNCIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA - MG
CNPJ: 19.392.522/0001-41
Rua: Sidney Hubner França Camargo, nº 69, Centro

## CRONOGRAMA
| CEP 32.400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS | Fonte: DER, Setop, Deop e Sudecap
Local: Diversos
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA-MG |  | Cronograma Físico Financeiro
Fonte: SETOP, DER
Item | Descrição | Total (R$) | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | Valor | % | Valor | %
1.0 | INSTALAÇÕES INCIAIS DO CANTEIRO | #REF! | #REF! | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 100%
3.0 | TERRAPLENAGEM | #REF! | #REF! | 100%
4.0 | OBRAS VIARIAS | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
5.0 | DRENAGEM | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
6.0 | RECAPEAMENTO(PAVIMENTAÇÃO) | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
7.0 | SERVIÇOS COMPLENTARES | #REF! |  |  | #REF! | 100%
TOTAL |  | #REF! | #REF! | 50.77% | #REF! | 49.23%
| THAIS BOECHAT DE LIMA |  |  | Lajinha/MG, 22 de maio de 2017
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 212.895/LP