## PLANILHA (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [12 empty] | comprimento | largura | área
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  |  |  | Dimensões da rua |  |  | ruas intercepções
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 07/03/2014 |  |  |  | Comprimento | 2250 | mts | sarjeta | 3884.8 | 0.6 | 2330.88
LOCAL: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS, PONTE NOVA/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | Largura | 5.6 | mts
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE/DEZEMBRO DE 2013, E MERCADO LOCAL. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA |  | Drenagem | 1 |  | Espessura Asfalto | 0.05 | m
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 25.48% |  | Meio Fio | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10269.12
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 764.769 | 959.6025 | 959.6025
[6 empty] | 0 | 959.6025
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA H ≤ 1,5M | m³ | 0 | 6.01 | 7.5411 | 0
2.2 | TER-REA-005 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | m³ | 0 | 25.26 | 31.6953 | 0
2.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 0 | 3.65 | 4.5799 | 0
2.4 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 0 | 257.32 | 322.8752 | 0
2.5 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | m³ |  | 10.98 | 13.7773 | 0
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m² | 12690 | 0.9 | 1.1293 | 14330.6288
3.2 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO MIUDO | m³x Km | 8862.696 | 0.52 | 0.65248 | 5782.6953
3.3 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO GRAUDO | m³x Km | 50343.768 | 0.52 | 0.65248 | 32848.0941
3.4 | OBR-VIA-400 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM | m³x Km | 25380 | 0.63 | 0.7905 | 20062.8803
3.5 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m³ | 634.5 | 448.87 | 563.2247 | 357366.0752
3.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- RR 2C | TXKM | 1326.105 | 0.34 | 0.42662 | 565.7414
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - CAP 20 | TXKM | 15441.192 | 0.34 | 0.42662 | 6587.5035
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0 | 437543.6186
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | m | 3884.8 | 7.34 | 9.2099 | 35778.8058
4.2 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 400 MM | m |  | 52.14 | 65.4233 | 0
4.3 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 600 MM | m |  | 93.6 | 117.4457 | 0
4.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID |  | 642.54 | 806.2343 | 0
4.5 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID |  | 1173.11 | 1471.973 | 0
4.6 | DRE-CHA-010 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, | UNID |  | 131.93 | 165.5407 | 0
4.7 | DRE-TAM-005 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID |  | 235.74 | 295.7974 | 0
4.8 | DRE-CXS-010 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM | UNID |  | 982.79 | 1233.1669 | 0
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0 | 35778.8058
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | #REF! | 187.05 | 234.7031 | #REF!
5.2 | *LIM-GER-005 | LIMPEZA DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA E GRAMINHAS | m² | 12600 | 0.4 | 0.5019 | 6323.997
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | #REF!
| Daniele Silva - Engª Civil |  |  | CREA MG: 122.571/D
Paulo Augusto Malta Moreira - Prefeito Municipal de Ponte Nova
*Item foi adaptado com permissão da SETOP para esse tipo de obra e por isso está mais barato que na planilha.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLADE
COMPOSIÇÃO DO BDI
(Conforme Acórdão n° 2622/13)
| Grupo A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central (AC) | 4.53%
| A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 0.74%
| A.3 | Risco (R) | 0.97%
| Total do grupo A: |  | 6.24%
| Grupo B | Bonificação
| B.1 | Lucro (L) | 8.43%
| Total do grupo B: |  | 8.43%
| Grupo C | Impostos (I)
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
| Total do grupo C: |  | 9.65%
| Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
| D.1 | Despesas Financeiras | 1.21%
| Total do grupo D: |  | 1.21%
Fórmula para o cálculo do BDI:
| BDI = BDI (%) = (1 + (AC + S +R +G)) x (1 + DF) x (1 + L) -1 |  | 29.04%
(1- I)
______________________________
Danieli Yumi Ramos Oda
Eng. Civil CREA-MG 177.666/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LAJINHA/MG |  |  |  |  | ISSQN: 5%
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: 24/05/2018
LOCAL: RUA JÚLIO MANOEL DA SILVA, COMUNIDADE SÃO DOMINGOS - LAJINHA/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE/JANEIRO/2018 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | LDI | 26.1%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-PLA-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | Unid | 1 | 1073.06 | 1353.13 | 1353.13
|  | SUB-TOTAL 1 |  |  |  |  | 1353.13
2 | OBR-VIA-001 | OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | m² | 2910 | 0.8 | 1.01 | 2939.1
2.2 | OBR-VIA-215 Mercado | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m² | 2308.6 | 44.94 | 56.67 | 130828.36
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 133767.46
3 | URB-VIA-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 970 | 38.33 | 48.33 | 46880.1
3.2 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. (travamento) | m | 12 | 38.33 | 48.33 | 579.96
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 47460.06
4 | DRE-VIA-001 | DRENAGEM
4.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | m | 970 | 16.66 | 21.01 | 20379.7
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 20379.7
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 202960.35
DIRCEU CARDOSO JUNIOR - Engª Civil CREA MG: 188.371/D
Thaís Boechat de Lima
Engª Civil CREA MG: 212.895/D
João Rosendo Ambrósio de Medeiros - Prefeito Municipal de Lajinha/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA– MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONO FIS FINANC (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MURTA – MG ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LAJINHA/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 202960.35 |  |  | DATA: 18/05/2018
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  | LOCAL: AVENIDA BRASIL |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.11% | 100%
|  | Financeiro | 1353.13 | 1353.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 92.66% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 133767.46 | 40130.238 | 40130.238 | 53506.984
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 23.38% | 40% | 40% | 20%
|  | Financeiro | 47460.06 | 18984.024 | 18984.024 | 9492.012
4 | #REF! | Físico % | 10.04% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 20379.7 | 0 | 10189.85 | 10189.85
5
6
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.79% | 34.15% | 36.06% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 202960.35 | 60467.392 | 69304.112 | 73188.846
Observações:
DIRCEU CARDOSO JUNIOR - Engª Civil CREA MG: 188.371/D |  |  | João Rosendo Ambrósio de Medeiros - Prefeito Municipal de Lajinha/MG
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG